## Tratamiento del Riesgo
Proyecto: |  | Impresión Web
Antes del Tratamiento del Riesgo | [7 empty] | Después del Tratamiento del Riesgo
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia | Evento Disparador | Marco Temporal | Estado
1 | 2009-09-02 | 1.0 | Si la confirmación del pedido demora mas de 5 segundo entonces el cliente no aceptará el producto | Entorno de Desarrollo | 0.9 | 0.5 | 0.45 | Optimizar las características de performance de los servidores y enlaces de comunicación (PO). Validar los tiempos de procesamiento con el cliente (I). | Negociar con el cliente el alcance a entregar despues de llegar a la fecha de fin | Inicio de la etapa de diseño | Hasta el fin de la etapa de pruebas | Activo
2 | 2009-09-02 | 1.0 | Si la demora de informar al cliente la finalización de la impresión es mayor a 3 días hábiles entonces el cliente no aceptará el producto | Entorno de Desarrollo | 0.9 | 0.5 | 0.45 | Optimizar las características de performance de los servidores y enlaces de comunicación (PO). Validar los tiempos de procesamiento con el cliente (I). | Negociar con el cliente el alcance a entregar despues de llegar a la fecha de fin | Inicio de la etapa de diseño | Hasta el fin de la etapa de pruebas | Activo
3 | 2009-09-02 | 1.0 | Si no se cumple con el plazo de entrega fijado entonces el cliente no aceptara el producto | Administración de proyecto | 0.9 | 0.6 | 0.54 | Controlar que las tareas se cumplan en el tiempo estimado (PO). Negociar con el cliente el tiempo de entrega (PO) Negociar con el cliente el alcance antes de llegar a la fecha de fin (PO). Negociar con el cliente el alcance a entregar despues de llegar a la fecha de fin (I) | Negociar con el cliente el alcance a entregar despues de llegar a la fecha de fin | Inicio del proyecto (EM) desvío del cronograma mayor a 50% identificado en el monitoreo del proyecto (EM-EC) | Todo el proyecto | Activo
4 | 2009-09-02 | 1.0 | Si se les da vacaciones a los empleados que las solicitaron para los meses de agosto y septiembre entonces no habrá gente suficiente para el proyecto | Administración de proyecto | 0.5 | 0.5 | 0.25 | No dar vacaciones a los empleados (PO). Contratar gente (I) | Negociar con el cliente el alcance del producto a entregar en la fecha de fin estipulada. Renegociar el presupuesto. | Inicio del proyecto (EM) | Todo el proyecto | Activo
5 | 2009-09-02 | 1.0 | Si no se les asigna vacaciones a los empleados que solicitaron para los meses de agosto y septiembre y son asignados al proyecto entonces habrá mayor número de errores | Administración de proyecto | 0.7 | 0.5 | 0.35 | Dar vacaciones a los empleados (PO). Brindar actividades anti estrés y brindar mayor confort (PO). Realizar controles de actividad y pruebas mas frecuentemente (I). | Negociar con el cliente el alcance del producto a entregar en la fecha de fin estipulada. | Inicio del proyecto (EM) | Todo el proyecto | Activo
6 | 2009-09-02 | 1.0 | Si no se cuenta con ambientes de desarrollo, test y producción entonces se retrasará el proyecto | Administración de proyecto | 0.5 | 0.3 | 0.15 | Controlar la administración de los espacios en la empresa (PO). Alquilar (PO). Replanificar el proyecto (I) | Negociar con el cliente el alcance del producto a entregar en la fecha de fin estipulada. | Inicio de etapa de planificación (EM) | Hasta el inicio de la etapa de desarrollo | Activo
7 | 2009-09-02 | 1.0 | Si no se puede asegurar la confidencialidad de los datos del cliente (personales y de tarjeta) entonces el cliente no aceptará el producto | Entorno de Desarrollo | 0.9 | 0.5 | 0.45 | Realizar capacitaciones sobre seguridad de datos en la web (PO). Validar con el cliente las técnicas de seguridad utilizadas (I). | Negociar con el cliente diferentes medios de llevar a cabo las transacciones comerciales y la recepción de datos del cliente | Inicio de la etapa de diseño | Hasta el fin de la etapa de pruebas | Activo
8 | 2009-09-02 | 1.0 | Si la ayuda no es clara entonces el usuario no usará el producto | Diseño | 0.3 | 0.3 | 0.09 | Usar patrones de interfaces de usuario (PO). Validar los prototipos de interfaz y su contenido con el cliente (PO). Ralizar un análisis de factibilidad operativa (I). | Capacitar a los usuarios | Inicio de la etapa de requerimientos (EM) | Hasta el fin de la etapa de pruebas | Activo
9 | 2009-09-02 | 1.0 | Si no capacitamos a los desarrolladores en seguridad entonces habrá mayor probabilidad de no cumplir con la seguridad de los datos | Construcción y Prueba Unitaria | 0.9 | 0.3 | 0.27 | Realizar las capacitaciones necesarias (PO). | Negociar con el cliente diferentes medios de llevar a cabo las transacciones comerciales. | Después de la etapa de planificación (EM). Inicio de la Etapa de Implementación (EC) | Hasta el fin de la etapa de diseño | Activo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Historia de Cambios
Versión Lógica | Versión Física | Autor | Descripción |  |  | Fecha
<X.X.> | <X.X.> | <nombre> |  |  |  | <dd-mm-aaaa>
Categorías de Riegos
Sobre el Impacto en el Negocio
Sobre el Cliente
Sobre el Mercado
Sobre la Tecnología
Requerimientos
Diseño
Construcción y Prueba Unitaria
Pruebas de Integración y de Sistema
Consideraciones Especiales de Ingeniería
Proceso de Desarrollo
Sistema de Desarrollo
Administración del Proyecto
Equipo de Desarrollo
Adquisición

## Parámetros
Matriz de Priorización de Riesgos
Probabilidad | Frecuente | Probable | Ocasional | Remoto | Improbable
Impacto en $
Catastrófico | Intolerable | Intolerable | Intolerable | Alto | Medio
Crítico | Intolerable | Intolerable | Alto | Medio | Bajo
Serio | Alto | Alto | Medio | Bajo | Tolerable
Menor | Medio | Medio | Bajo | Tolerable | Tolerable
Insignificante | Medio | Bajo | Tolerable | Tolerable | Tolerable
Parámetros de Riesgos
Tipos de Probabilidad | Descripción
Improbable | Tan improbable que la probabilidad es cercana a cero (Frecuencia anual 10-4 -10-5) Rango Numérico = 0,01 - 0,19
Remoto | Improbable de concebir (Frecuencia anual 10-2 -10-4) Rango Numérico = 0,2 - 0,39
Ocasional | Podría ocurrir algunas veces (Frecuencia anual 10-1 -10-2) Rango Numérico = 0,4 - 0,59
Probable | Ocurre repetidamente / un evento esperable (Frecuencia anual 1- 10-1) Rango Numérico = 0,6 - 0,79
Frecuente | No es sorpresivo, ocurre varias veces (Frecuencia anual>1) Rango Numérico = 0,8 - 0,99
Impacto | Descripción
Insignificante | Insignificante impacto Rango Numérico = 0,01 - 0,19
Menor | Menos de 1 mes de retraso en el cronograma; menos de 2% de exceso en los costos; menos del 2% de reducción en la funcionalidad del producto- Errores de cosmética en el producto. Rango Numérico = 0,2 - 0,39
Serio | Menos de 3 meses de retraso en el cronograma; menos de 5 % de exceso en los costos; menos del 5% de reducción en la funcionalidad del producto. Errores leves en el producto Rango Numérico = 0,4 - 0,59
Crítico | Menos de 6 meses de retraso en el cronograma; menos de 10 % de exceso en los costos; menos del 10% de reducción en la funcionalidad del producto. Errores graves en el producto u originados en errores arquitectónicos o de diseno. Rango Numérico = 0,6 - 0,79
Catastrófico | Más de 6 meses de retraso en el cronograma; más de 10 % de exceso en los costos; más del 10% de reducción en la funcionalidad del producto Errores Invalidantes en el producto o con base en mala especificación de requerimientos. Rango Numérico = 0,8 - 0,99
Referencias
Descripción: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia
Estrategia de Mitigación: Acciones tendientes a disminuir tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto de un riesgo incluido en el plan.
Estrategia de Contingencia: Implica hacer un seguimiento del riesgo y un plan de acciones a realizar si un riesgo ocurre.
Evento Disparador: Identificar la instancia a partir de la cúal deberían ejecutarse las acciones de Mitigación y/o Contingencia para tratar el riesgo.
Marco Temporal: Vigencia del riesgo en función del tiempo.
Estado: Es el estado actual del riesgo. Las opciones son: - Activo - Mitigado - Superado - Vencido